井盖油漆涂刷施工合同
甲方：
名称：_福建省厦门市思明区观音山音乐学校
统一社会信用代码/身份证号：________________________
地址：福建省厦门市思明区高雄路69号
联系电话：________________________
乙方：
名称：厦门弈硕科技有限公司
统一社会信用代码/身份证号：91350213MA8W2EG529
地址：厦门市翔安区马巷街道翔安北路6588号501室
联系电话：13558731357
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、协商一致原则，就乙方承接甲方井盖翻新、油漆涂刷工程事宜，订立本合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况
工程地点：福建省厦门市思明区高雄路69号（福建省厦门市思明区观音山音乐学校）
工程内容：校内雨水井、污水井、电力井、通信井等井盖补漆处理：包括清理与现场保护。
施工数量：预估井盖116套；最终结算数量以现场双方共同验收合格实际数量为准。
二、合同工期
开工日期：2026年8月11日
竣工日期：2026年8月20日
总工期：9_日历天。
因雨天、交通管制、甲方原因、不可抗力无法施工的，工期相应顺延，乙方需及时书面告知甲方。
乙方应合理安排施工时段，尽量降低对行人、车辆通行影响。
三、合同价款及结算方式
单价：每套井盖涂刷综合单价65元（大写：陆拾伍元整）。
[bookmark: _GoBack]综合单价包含：人工、打磨工具、辅材、油漆（如乙方包料）、简易安全防护、垃圾清理、短途搬运、成品保护等全部费用，除合同另有约定，甲方无需额外支付其他费用。
合同预估总价：人民币7540元（大写：柒仟伍佰肆拾元整）。
结算方式：按实际完工验收合格数量 × 约定单价结算。
付款方式（双方协商选用，可修改）
方案：竣工验收合格后____日内，甲方一次性付清全部工程款。
付款方式：☑银行转账 □现金
乙方收款账户：
户名：厦门弈硕科技有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行
账号：4100 0200 0920 0328 869

四、双方责任
（一）甲方责任
提供施工场地，协调现场物业、交通管理相关事宜。
及时对完工工作面进行验收，按约定支付工程款。
若材料由甲方供应，保证油漆、辅料按时到场。
明确井盖涂刷标准、文字标识、颜色要求。
（二）乙方责任
严格按照约定工艺施工：井盖表面清理→除锈除垢→除尘→底漆→面漆（如需反光标识按要求喷涂）。漆面要求均匀、无流挂、起皮、漏刷。
落实安全生产，施工设置警示围挡、警示牌，做好交通警示，避免行人、车辆触碰未干油漆。
乙方为本工程施工人员安全责任主体，施工期间发生人身伤害、财产损坏、第三方磕碰污染赔偿，全部由乙方承担。
施工完毕清理现场，清除滴落油漆、垃圾，保持路面整洁。
因施工工艺问题出现大面积起皮、脱落，乙方免费返工修补（人为破坏、车辆碾压磨损除外）。
五、质量标准
质量标准：漆面平整，不漏底、无明显流漆；标识清晰；漆膜附着力良好。
六、验收
乙方施工完成后，书面/微信通知甲方验收，甲方应在3日内组织现场验收。
验收不合格，乙方在甲方指定期限内无偿返工，直至达标；返工产生工期延误由乙方承担。
八、不可抗力
地震、暴雨、台风等不能预见、不能避免的不可抗力导致无法施工，双方互不追责，工期顺延。
九、争议解决
本合同履行发生纠纷，双方优先协商；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定
本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，签字盖章生效，具有同等法律效力。
双方微信沟通记录、现场确认单据作为本合同附件，与本合同具有同等效力。

甲方（签字/盖章）：______________

日期：______年____月____日

乙方（签字/盖章）：厦门弈硕科技有限公司

日期：2026年8月10日

